## Slide 1: IW:LEARN ADT/PAE Curso de entrenamiento
Módulo 4: Planificación del proceso TDA/SAP

## Slide 2: Sección 1: Planificación y manejo del proceso ADT

## Slide 3: En esta sección usted aprenderá sobre…
Hitos claves del ADT
Definición del plazo para el desarrollo del ADT
Formación del equipo de desarrollo del ADT
Reuniones y talleres

## Slide 4: Los hitos claves del ADT
Crear un plan de trabajo y un presupuesto
Formar el equipo de desarrollo del ADT y contratar consultores
Taller de capacitación sobre el proceso ADT/PAE
Reunión inicial
Taller de análisis de la cadena causal
Elaboración de informes temáticos
Reunión sobre informes temáticos
Proceso de elaboración del ADT
Reunión de revisión final del ADT y enlace con el PAE
Adopción por el comité directivo

## Slide 5: Manejo de expectativas
La complejidad y minuciosidad del ADT y PAE desarrollados durante el proyecto se determinará en razón del tiempo, los fondos y los recursos humanos disponibles.
Es preciso manejar eficientemente las expectativas de todos los stakeholders claves de los países participantes y de las respectivas agencias responsables de la implementación y ejecución.

## Slide 6: Plazo del ADT
Varía según el proyecto.
Algunos proyectos han finalizado sus actividades en un año, mientras que otros han necesitado más tiempo.
Depende en gran medida del número de países participantes, la complejidad del proyecto y el presupuesto disponible.

## Slide 7: ¡Importante!
Cabe recalcar que el ADT no es el producto principal del proceso ADT/PAE, sino que constituye solo un paso en el camino hacia el desarrollo y aprobación del PAE. Por lo tanto, es necesario garantizar un uso eficiente y efectivo del tiempo.

## Slide 8: Plazos referenciales del desarrollo del ADT

## Slide 9: El equipo de desarrollo del ADT...
…debe ser un cuerpo técnico altamente representativo, delegado de los países que forman parte del proyecto y que participará en los pasos claves de desarrollo del ADT
´
Es importante garantizar que todos los stakeholders claves se vean representados por el equipo de desarrollo del ADT

## Slide 10: Inclusión de los stakeholders en el proceso de desarrollo del ADT
Si el proceso de desarrollo del ADT o del PAE es dominado por uno o más grupos de stakeholders en particular, el proceso para alcanzar un consenso se verá afectado.
La implementación del PAE puede fracasar si los stakeholders (p. ej. industrias que estén siendo reguladas) quedan excluidos del desarrollo del ADT o del PAE.

## Slide 11: Composición del equipo del ADT
Especialistas en ciencias naturales de disciplinas cercanas al sistema hídrico en cuestión.
Especialistas en ciencias sociales, incluidos los expertos en evaluación y participación social
Economistas, p. ej. del sector pesquero y medioambiental
Juristas : legislación y reglamentación del agua
Expertos en ciencia política: gobernabilidad e instituciones

## Slide 12: Representatividad y extensión
Es importante que el equipo de desarrollo del ADT esté bien representado por todos los grupos mencionados.
A menudo es difícil encontrar los economistas adecuados.
En cambio, los especialistas en ciencias naturales suelen reclutarse con facilidad y los responsables se ven tentados a formar el equipo de desarrollo con este grupo.
Aproximadamente entre 10 y 20 miembros.

## Slide 13: Reuniones y talleres
Durante la fase de desarrollo del ADT es probable que se convoque a una serie de reuniones o talleres.
El número y la forma en que se estos se desarrollan variará según el proyecto, en relación con los plazos, los fondos y los recursos humanos disponibles.

## Slide 14: Ejemplo:
Taller de capacitación sobre el proceso ADT/PAE
Primera reunión del ADT
Taller de análisis de la cadena causal
Reunión sobre el informe temático o nacional
Reunión de revisión del ADT

## Slide 15: Sección 1: Planificación y manejo del proceso PAE

## Slide 16: En esta sección usted aprenderá sobre…
Hitos claves del PAE
Definición del plazo para el desarrollo del PAE
Formación del equipo de desarrollo del PAE
Reuniones y talleres

## Slide 17: Los hitos claves del PAE
Crear un plan de trabajo y un presupuesto
Formar el equipo de desarrollo del PAE y contratar consultores
Taller de capacitación sobre el proceso ADT/PAE
Taller de pensamiento estratégico I (visiones y metas)
Taller de pensamiento estratégico II (ideas, oportunidades y opciones)
Procesos de consulta nacionales y regionales
Proceso de elaboración del PAE
Reunión para la revisión final del PAE
Aprobación del PAE

## Slide 18: Plazo del PAE
Varía según el proyecto.
Algunos proyectos han finalizado sus actividades en 18 meses, mientras que otros han necesitado un plazo mucho más prolongado.
Depende en gran medida del número de países participantes, la complejidad del proyecto y el presupuesto disponible.

## Slide 19: ¡Importante!
El proceso puede abarcar más de una iniciativa GEF...
P. ej. el documento o una versión técnica del PAE puede realizarse junto al ADT durante un proyecto GEF, mientras que un mayor desarrollo del PAE, su aprobación e implementación puede llevarse a cabo durante proyectos posteriores.

## Slide 20: Plazos referenciales del desarrollo del PAE

## Slide 21: El equipo de desarrollo del PAE...
…debe ser un cuerpo técnico altamente representativo, delegado de los países que forman parte del proyecto y que participará en los pasos claves del desarrollo del PAE
´
Es importante garantizar que todos los stakeholders claves se vean representados por el equipo de desarrollo del PAE

## Slide 22: Inclusión de los stakeholders en el proceso de desarrollo del PAE
Si el proceso de desarrollo del ADT o del PAE es dominado por uno o más grupos de stakeholders en particular, el proceso para alcanzar un concenso se verá afectado.
La implementación del PAE puede fracasar si los stakeholders (p. ej. industrias que estén siendo reguladas) quedan excluidos del desarrollo del ADT o del PAE.

## Slide 23: Representatividad y extensión
La composición del equipo de desarrollo debe ser lo más interdisciplinaria posible.
En especial, el equipo precisa de buenos economistas, expertos en política y juristas, quienes probablemente desempeñarán un papel clave en el desarrollo del PAE.
Por lo general son entre 10 y 20 miembros los miembros del equipo de desarrollo del PAE.

## Slide 24: Reuniones y talleres
Durante la fase de desarrollo del PAE es probable que se convoque a una serie de reuniones o talleres.
La cantidad y la forma en que estos se desarrollan variará según el proyecto, en relación con los plazos, los fondos y los recursos humanos disponibles.

## Slide 25: Ejemplo:
Taller de capacitación sobre el desarrollo del PAE
Taller de pensamiento estratégico I: visión y metas
Taller de pensamiento estratégico II: ideas, oportunidades y establecimiento de acciones
Reuniones de consulta nacional
Reunión de planificación de acciones del PAE
Reunión de revisión del PAE

## Slide 26: Ejercicio grupal
En grupos de 5 personas:
  A definirse posteriormente
Tiempo: 20 minutos